## Resultado Compilado Estrategia
ANO | SETOR | NOME SETOR | INICIATIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROJETO | OBJETO | DATA INÍCIO | DATA FIM | PERCENTUAL EXECUCAO PROJETO | ORÇAMENTO PREVISTO | ORÇAMENTO UTILIZADO | SITUAÇÃO PROJETO | ESCOPO | DATA INÍCIO DA ENTREGA | DATA FIM DA ENTREGA | SITUAÇÃO ENTREGA
[13 empty] | Desenvolvimento da ferramenta | 01/05/2024 | 19/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Captação e suporte aos gestores | 19/02/2024 | 23/02/2024 | Concluído
[13 empty] | Testes e homologação do SIGGO | 25/01/2024 | 21/02/2024 | Concluído
[13 empty] | Tramitação, aprovação e publicação do Plano de Diretrizes 24/25 | 06/03/2024 | 31/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Lançamento das informações no SIGGO e validação | 22/02/2024 | 05/03/2024 | Concluído
[13 empty] | Rotina de Prestação de Contas (Janus) | 15/01/2024 | 30/08/2024 | Iniciado
[13 empty] | Mapeamento dos dados sensíveis | 01/03/2024 | 01/03/2025 | Iniciado
[13 empty] | Autenticação em duplo fator no Guardião | 15/04/2024 | 01/10/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Construir aplicações seguras by design | 01/03/2025 | 01/03/2026 | Não Iniciado
[13 empty] | Mascaramento da base de desenvolvimento | 01/03/2025 | 01/04/2026 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração das normas Geração e Restauração de Cópias de Segurança (Revisão); Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura; Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade; Desenvolvimento Seguro de Sistemas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Concluído
[13 empty] | Elaboração das normas Uso Aceitável de Recursos de TI e Uso de Recursos Criptográficos; | 01/01/2024 | 31/05/2024 | Iniciado
[13 empty] | Tabulação e Tratamento de Dados | 01/07/2023 | 29/02/2024 | Iniciado
[13 empty] | Sensibilização | 01/07/2023 | 29/02/2024 | Concluído
[13 empty] | Revisão e Publicação de Indicadores e Metas de Desempenho | 01/11/2024 | 01/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Apresentação de Proposta de Indicadores e Metas de Desempenho. | 01/07/2024 | 30/10/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Desenvolvimento de sistema informatizado que viabilize a efetivação da implantação do Sistema de Avaliação | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Capacitação dos gestores responsáveis pela avaliação dos servidores | 01/01/2025 | 01/06/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Desenvolvimento de ações de caráter informativo, acerca do Sistema de Avaliação, destinadas aos servidores, | 01/07/2025 | 31/08/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Alterações e elaboração final a partir de sugestões recebidas do Coordenador da CODES | 14/10/2023 | 15/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Homologação e publicação do Projeto de Ambientação de Novos Servidores e Estagiários | 16/03/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Definição do tipo de ação mais adequado, planejamento e tratativas preliminares. | 01/05/2023 | 31/03/2024 | Concluído
[13 empty] | Avaliação da ação realizada e registros para melhoria no futuro. | 31/05/2024 | 31/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Coleta das respostas. | 11/03/2024 | 17/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Inclusão das respostas no sistema do TCU. | 21/03/2024 | 22/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Análise das respostas e evidências. | 18/03/2024 | 20/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Contratação de Fornecedor | 01/09/2023 | 31/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Monitoramento, Avaliação e Ajustes | 02/05/2024 | 31/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Implementação gradual em fases e por polos | 01/04/2024 | 30/06/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Enviar SEI às zonas de adesão à campanha | 15/09/2023 | 30/09/2023 | Concluído
[13 empty] | Providenciar o material impresso p/ envio às zonas e demais serviços de outras unidades | 28/02/2024 | 10/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Definir a escala de campanha com os membros da CAIN | 10/03/2024 | 15/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer a campanha e planfetagem no dia "D do Voluntário" a ser definido pela COIMC | 01/04/2024 | 08/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Providenciar a criação da página e do formulário de inscrição na internet | 15/02/2024 | 10/03/2024 | Concluído
[13 empty] | Emissão de Portaria das medidas estabelecidas | 01/12/2023 | 15/12/2023 | Concluído
[13 empty] | Troca dos medidores de energia junto à Equatorial | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Estudos e testes de viabilidade | 16/02/2023 | 01/06/2023 | Concluído
[13 empty] | Reuniões de alinhamento para tomada de decisões | 01/08/2023 | 01/12/2023 | Concluído
[13 empty] | Elaborar ETP | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer Licitação e Contratação | 01/07/2024 | 30/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Executar o contrato | 10/08/2024 | 15/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer pesquisa de mercado | 01/03/2024 | 29/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Elaborar ETP | 01/03/2024 | 30/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Instalar os dispositivos para monitoramento em todas as unidades e ZEs do TRE-MA | 01/07/2024 | 15/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Aguardar resultado preliminar da seleção dos projetos inscritos | 26/02/2024 | 12/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Executar o projeto junto à Equatorial, caso este seja selecionado. | 15/04/2024 | 30/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração do Estudo técnico e Projeto | 01/10/2022 | 30/05/2023 | Concluído
[13 empty] | Pesquisa e Adesão à Ata de Registro de preços | 30/05/2023 | 30/09/2023 | Concluído
[13 empty] | Elaboração do Contrato | 01/10/2023 | 31/10/2023 | Concluído
[13 empty] | Emissão de relatórios e visitas técnicas | 01/11/2023 | 12/01/2024 | Concluído
[13 empty] | Instalação das usinas | 01/01/2024 | 30/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Levantamento das respostas | 15/10/2023 | 30/10/2023 | Concluído
[13 empty] | Fazer estimativa e elaborar relatório | 04/11/2024 | 19/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar cronograma | 01/09/2023 | 30/09/2023 | Concluído
[13 empty] | Reuniões com autoridades e/ou representantes das prefeituras | 15/03/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar ofícios e termos de cooperação para melhoria dos locais de votação | 01/04/2024 | 30/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Levantamento do quantitativo dos locais de votação com acessibilidade pelas ZE´s | 01/08/2024 | 30/09/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar cartilhas voltadas a uns grupos de raças | 15/03/2024 | 30/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer a Gamificação sobre Equid. Racial | 01/09/2024 | 15/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer palestras voltadas às raças e distribuir as cartilhas | 01/06/2024 | 30/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Enviar informativos ao Tribunal sobre o assunto | 25/03/2024 | 15/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer oficinas ou dinâmicas nas edições do Bem-Estar sobre equidade racial | 25/03/2024 | 15/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Identificação dos dados a serem transferidos | 01/07/2024 | 31/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento do Projeto | 01/05/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Serviços disponibilizados ao Governo do Estado do Maranhão pelo Tribunal Superior Eleitoral | 01/09/2024 | 31/10/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Atualização periódica dos dados | 01/11/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Serviços complementares para adequação do prédio às exigências do Corpo de Bombeiros (formação de brigada ) | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Protocolo e Vistoria do Corpo de Bombeiros para emissão do Certificado de Aprovação | 07/08/2024 | 07/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Construção do Formulário de Inventário | 01/09/2023 | 31/01/2024 | Concluído
[13 empty] | Revisão e Testes do Formulário por Unidades | 01/02/2024 | 29/02/2024 | Concluído
[13 empty] | Análise dos Resultados | 01/11/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Relatório de Achados | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Definição para que não haja conflito de interesse por parte dos membros da equipe de investigação | 01/04/2023 | 31/08/2024 | Iniciado
[13 empty] | Mapeamento do processo de trabalho para a correção de ilícitos cíveis e penais; | 01/04/2024 | 31/08/2024 | Iniciado
[13 empty] | Elaboração de normativo sobre a metodologia definida | 01/04/2024 | 31/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Padronização das entrevistas e da análise documental | 01/04/2023 | 31/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Avaliação e registro dos resultados | 01/12/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Adequação da Oficina às novas demandas | 01/04/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Realização da Oficina em Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos | 01/04/2024 | 31/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Mentorias com os participantes interessados | 01/09/2024 | 30/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Contratação de instrutoria interna | 01/05/2023 | 31/07/2023 | Concluído
[13 empty] | Elaboração do PCN | 01/10/2023 | 31/01/2024 | Concluído
[13 empty] | Contratação de instrutoria interna para finalizar a elaboração do PCN | 01/02/2024 | 30/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Oficina em Plano de Continuidade do Negócio. Análise BIA. | 01/08/2023 | 30/09/2023 | Concluído
[13 empty] | Oficina em Política e Plano de Continuidade do Negócio. | 01/05/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Tramitação, aprovação, publicação e divulgação da Política de Continuidade do Negócio e do PCN | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Mentoria | 01/05/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Acompanhamento dos resultados | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Analisar os requisitos do sistema, do usuário e da regra de negócio, bem como a viabilidade técnica e estratégica. | 03/06/2023 | 03/07/2023 | Concluído
[13 empty] | Formalizar o pedido de atualização e desenvolvimento de sistemas considerados prioritários | 04/07/2023 | 04/08/2023 | Concluído
[13 empty] | Testar, homologar e Implementar os sistemas e as novas funcionalidades criadas | 04/08/2023 | 28/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Avaliar os impactos da não implantação de sistemas que deixaram de ser entregues | 29/04/2024 | 02/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Realizar reuniões do grupo de trabalho com a equipe de informática para ajustes relativos à execução do projeto | 01/04/2024 | 31/01/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Capacitar o pessoal envolvido no projeto para operação e gerenciamento dos equipamentos e sistemas aserem utilizados | 01/02/2025 | 09/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Organizar as pastas físicas a serem trabalhadas, consolidar as rotinas de uso e adaptação de sistema de acesso aos documentos digitais e higienizar os documentos a serem digitalizados | 10/03/2025 | 01/08/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Realizar a digitalização dos documentos com a descrição arquivística e catalogação | 02/08/2025 | 31/12/2026 | Não Iniciado
[13 empty] | Editar portaria atualizando a relação de membros do laboratório, indicando Juiz (Juíza) Coordenador(a) Substituto (a) | 31/01/2024 | 23/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Providenciar arte para plano de fundo para reuniões virtuais do laboratório | 05/02/2024 | 07/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Criar pasta no drive, endereço no SEI, espaço no instagram | 31/01/2024 | 23/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Melhorar as informações do Laboratório na internet e intranet | 11/03/2024 | 10/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Criação da unidade LIODS TRE-MA na estrutura administrativa do TRE-MA | 19/02/2024 | 22/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Lotar servidor com dedicação exclusiva no laboratório | 25/03/2024 | 12/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Contratar estagiários para o laboratório | 31/01/2024 | 29/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Providenciar espaço físico para o funcionamento da parte administrativa do laboratório | 01/02/2024 | 15/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Adquirir mobiliário para a sala de treinamento do quinto andar, sob medida e com especificações próprias para atividades de laboratório de inovação | 27/02/2024 | 13/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Providenciar arte para bottons e camisas com a logomarca do laboratório e providenciar a confecção | 05/02/2024 | 15/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Selecionar laboratoristas voluntários | 20/05/2024 | 19/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Criar página na intranet para o laboratório | 15/04/2024 | 22/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Definição de temas | 01/03/2024 | 01/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Contratação do facilitador | 01/04/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Design da Solução | 01/02/2025 | 01/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Contratação de Fornecedor | 02/03/2025 | 30/06/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Monitoramento e Manutenção | 01/07/2025 | 31/12/2026 | Não Iniciado
[13 empty] | Implementação em Fases | 01/07/2025 | 30/06/2026 | Não Iniciado
[13 empty] | Estudo da tecnologia adotada | 08/04/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Implantação da nova Intranet | 07/01/2025 | 31/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Definição da Tecnologia | 01/04/2024 | 05/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Desenvolvimento e configuração da tecnologia adotada | 06/05/2024 | 14/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Treinamento dos gestores da Intranet | 18/11/2024 | 29/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Instalação dos sensores/atuadores e desenvolvimento do software de monitoramento | 01/12/2024 | 30/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Avaliação da efetividade do sistema | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Contratação de fornecedor | 31/07/2024 | 30/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Ajustes e otimizações contínuas | 01/07/2025 | 30/07/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Reuniões on-line para Revisão da Cadeia de Valor e do Modelo de Negócio | 01/05/2025 | 31/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Solicitação de Apoio | 02/01/2024 | 31/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Organização | 01/02/2024 | 04/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Realização | 01/04/2024 | 04/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Tramitação, aprovação e publicação do Plano de Diretrizes 25/26 | 06/03/2025 | 31/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Adequação do SIGGO | 25/01/2025 | 21/02/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Lançamento das informações no SIGGO e validação | 22/02/2025 | 05/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Estudo e análise dos novos requisitos. | 25/01/2025 | 02/02/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Execução | 20/02/2024 | 20/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração do Relatório | 21/02/2024 | 22/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Publicação | 25/03/2024 | 30/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Organização | 01/02/2024 | 19/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Implantação do projeto | 15/07/2024 | 19/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Gravação e edição das materias | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Veiculação do boletim nos grupos de whatsapp e intranet | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Definir quais as campanhas para o ano de acordo com o calendário eleitoral e de acordo com demandas já solicitadas | 01/01/2024 | 19/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Cronograma de veiculação nas redes sociais | 01/01/2024 | 19/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Divulgar o evento à imprensa | 03/06/2024 | 14/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Apresentar o projeto aos dirigentes e definir a data do evento | 22/04/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar a programação | 13/05/2024 | 17/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Encaminhar convite à imprensa | 20/05/2024 | 31/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento do Projeto | 01/04/2024 | 12/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Avaliar o evento | 27/06/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Encaminhar para análise da Assessoria Juridica do presidente | 21/03/2024 | 05/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Finalizar a minuta da Resolução | 18/03/2024 | 20/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento do curso | 08/04/2024 | 12/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Reunir com os setores envolvidos | 15/04/2024 | 26/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Alinhar com o(s) palestrante(s) sobre formato do curso | 27/05/2024 | 31/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Aprovação e ajustes | 04/04/2024 | 17/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Tratativas para a assinatura do Termo de Cooperação entre TRE x ALEMA | 22/02/2024 | 29/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento da estrutura do programa | 04/03/2024 | 26/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Estréia do programa e assinatura do Termo de Cooperação | 18/04/2024 | 19/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Finalizar o plano 2024/2025 | 08/01/2024 | 19/01/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar e aprovar o edital com as regras | 01/04/2024 | 10/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Divulgar e impulsionar a participação dos servidores | 10/04/2024 | 20/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração de Temas, perguntas e respostas | 15/03/2024 | 10/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Conseguir prêmios e cerimônia de premiação | 01/05/2024 | 31/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar o PIE24.2 impulsionar aprovação e publicação | 31/03/2024 | 15/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Monitoramento da execução do PIE24 pelo SIGGO-ELEIÇÃO | 01/02/2024 | 19/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Estudar as Resoluções TSE para as Eleições 2024, verificando a necessidade de replanejamento dos processos | 01/02/2024 | 15/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Impulsionar a correta execução dos prazos | 01/02/2024 | 28/02/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Análise de Riscos dos Processos de Eleição | 02/01/2024 | 15/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração das propostas de enfrentamento | 15/01/2024 | 30/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Análise dos relatórios de avaliação dos clientes e de auto avaliação dos gerentes e verificação do cumprimento das metas e do planejamento de cada Processo | 08/11/2024 | 30/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Validar análise com Gerentes, Gestores e Alta Administração | 01/12/2024 | 19/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Impulsionar a elaboração de perguntas para o questionário de avaliação dos clientes dos processos | 15/06/2024 | 15/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Analisar as perguntas enviadas e a lista de clientes - por cada processo - para inserir no sistema DIGA | 15/07/2024 | 30/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Suporte aos gerentes e gestores na realização da auto avaliação dos Processos de Eleição | 01/10/2024 | 15/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração de relatório consolidado para validação pela Alta Administração e posterior divulgação | 07/01/2025 | 31/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento do evento, de acordo com a agenda dos participantes | 01/05/2024 | 31/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Realização da audiência pública, com a discussão de cada item programado | 01/06/2024 | 31/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Revisar o sistema | 15/06/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer divulgação | 01/07/2024 | 30/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Conseguir premiação e cerimônia de reconhecimento | 01/07/2024 | 30/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Divulgar as boas práticas | 15/11/2024 | 30/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Acompanhar e impulsionar a Contratação | 31/03/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fiscalização da Contratação | 20/07/2024 | 19/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Lançamento oficial do projeto no âmbito do TRE-MA difundindo sua importância e o resultado buscado dentro do planejamento estratégico do órgão. | 01/04/2024 | 29/08/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Agendar, mediante ofício, com o Diretor das unidades de cumprimento das medidas socioeducativas, data e horário para a realização das ações. | 01/04/2024 | 19/09/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Solicitar apoio administrativo, via Corregedoria para operacionalização logística dos serviços de alistamento e regularização eleitoral, na respectiva unidade de recolhimento, conforme programação a ser definida. | 01/04/2024 | 10/10/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Definir os recursos materiais e as unidades administrativas de apoio para a realização das ações institucionais dentro da unidade de recolhimento. | 01/04/2024 | 31/10/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Oficiar ao Juízo da Infância e Juventude, pedindo autorização, para que a equipe do TRE-MA, leve até o local do cumprimento das medidas, o alistamento eleitoral facultativo, dentre outros. | 01/04/2024 | 07/11/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Execução das atividades na(s) unidade(s) de cumprimento de medidas socioeducativas | 01/04/2024 | 18/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Selecionar escolas que participarão das ações de cidadania e agendar com os respectivos dirigentes, data para eventual visita prévia e para a execução do evento | 01/01/2024 | 30/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Organizar os recursos materiais necessários para a consecução do evento (a exemplo de, urnas eletrônicas, informativos, slides, microfones, caixa de som, etc.) e contatar com os setores internos do tribunal, para apoio logístico e operacional, tanto em visita prévia, que houver, quanto no evento pro | 01/01/2024 | 27/09/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Credenciamento dos planos de curso junto à ENFAM via conta no site Educaenfam, com pelo menos 30 dias de antecedência da realização da capacitação, sob pena de intempestividade do pedido | 01/01/2024 | 31/10/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Divulgar sobre a abertura das inscrições, realização e pós curso, expedir certificados aos participantes aprovados. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Abrir e instruir processo (SEI), para contratação do(a) docente com demonstração das fontes de recurso da unidade a serem utilizadas, valores a serem pagos, e encaminhar o pedido à Administração Superior (Diretoria-Geral) pedindo autorização para o empenho da despesa, monitorar trâmite e diligências | 01/01/2024 | 29/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Formatar com antecedência o curso na plataforma virtual, em que acontecerá, postando dados, tais como: nome, quantidade de vagas, carga horária, público-alvo, período realização, etc., assim como configurar o ambiente para recepção das inscrições, inclusão dos conteúdos enviados pelo(a) docente(ex: | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Relatórios Finais e Providências internas | 01/04/2024 | 01/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Atualização do Regulamento Administrativo | 01/05/2024 | 01/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento | 08/01/2024 | 31/01/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Recebimento dos serviços de reforma dos Fóruns Eleitorais de Grajaú, Mirador, São Bento e Zé Doca | 01/02/2025 | 28/02/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração dos Estudos Técncios Preliminares, Mapa de Riscos e Termo de Referência para a contratação | 01/03/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Execução das reformas dos Fóruns Eleitorais de Grajaú, Mirador, São Bento e Zé Doca | 01/11/2024 | 31/01/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Gestão de competências implantada no Moodle | 28/05/2025 | 31/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Política de gestão por competências reeditada | 10/07/2024 | 02/10/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Sistemas AVALIA e Gestão por Competências reeditados | 28/05/2025 | 31/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Configuração de rotinas da classe RCAND | 05/03/2024 | 30/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Aplicação de rotinas no PJE | 01/08/2024 | 19/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Modelagem de documentos para RCAND | 05/03/2024 | 30/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Modelagem de documentos para classe PCE | 01/09/2024 | 01/10/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Realização do evento | 01/05/2024 | 05/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Evento alusivo ao tema | 10/03/2024 | 01/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento | 20/01/2024 | 11/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Entregar etapas de Kick OFF | 01/04/2023 | 30/04/2023 | Concluído
[13 empty] | Executar Coleta Qualitativa | 01/05/2023 | 31/05/2023 | Concluído
[13 empty] | Formalizar a AI, CE e CSPAD se existe previsão legal em seus normativos. | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Concluído
[13 empty] | Desenvolvimento | 01/01/2023 | 01/12/2023 | Concluído
[13 empty] | Revisar a metodologia/política de gestão de riscos. | 01/07/2023 | 19/12/2023 | Concluído
[13 empty] | Solicitar para STIC desenvolvimento de ferramenta de sistema. | 01/05/2023 | 28/07/2023 | Concluído
2021 | CODIS | COORDENADORIA DE REGISTROS PARTIDÁRIOS, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO | Aprimorar metodologia de monitoramento da prestação jurisdicional. | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Instituir comissão para monitorar/assegurar efetividade da prestação jurisdicional. | Instituir comissão para monitorar/assegurar efetividade da prestação jurisdicional. | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | Cancelado
2021 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Promover a gestão de riscos. | Fortalecer a governança institucional | Resguardar a divulgação ao público externo, dos planos de enfrentamento aos riscos | Resguardar a divulgação ao público externo, dos planos de enfrentamento aos riscos | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COINF | COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Aprimorar infraestrutura tecnológica nas Zonas Eleitorais: velocidade do backbone | Aprimorar infraestrutura tecnológica nas Zonas Eleitorais: velocidade do backbone | 01/03/2021 | 30/09/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COINF | COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Gerir serviços de tecnologia da informação. | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC. | Elaborar processo de gestão de mudanças | Elaborar processo de gestão de mudanças | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COMISSÃO | COMISSÃO DE ÉTICA | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Instituir canal de denúncias e esclarecimentos de dúvidas sobre ética, conduta e integridade | Instituir canal de denúncias e esclarecimentos de dúvidas sobre ética, conduta e integridade | 01/08/2021 | 31/12/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COGEM | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO | Estabelecer o modelo de integridade organizacional | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Realizar a autoavaliação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) | Realizar a autoavaliação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) | 01/05/2021 | 31/07/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Aprimorar metodologias de capacitação | Efetivar a política de gestão de pessoas. | Implementação de ações de capacitação e conscientização | Implementação de ações de capacitação e conscientização | 01/08/2018 | 31/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Ampliação do número de seções com acessibilidade por local de votação. | Recomendação CRE para que as zonas Eleitorais procedam à ampliação, no Sistema ELO, do número de seções com acessibilidade por local de votação. Exigência: TSE | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Impulsionar a adequação dos locais de votação, para melhor acesso dos eleitores com deficiência | Impulsionar a adequação dos locais de votação, para melhor acesso dos eleitores com deficiência | 01/08/2018 | 31/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | CODES | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE | Desenvolver política ou diretrizes de reconhecimento de desempenho. | Efetivar a política de gestão de pessoas. | Criar programa de recompensas aos servidores | Criar programa de recompensas aos servidores | 01/01/2021 | 31/05/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COGEM | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Incentivar a propositura de ideias e, em sendo adotada, dar os créditos à autoria | Incentivar a propositura de ideias e, em sendo adotada, dar os créditos à autoria | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | SEDOC | SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL | Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores. | Efetivar a política de gestão de pessoas. | Sistema de Gerenciamento de Biblioteca | Sistema de Gerenciamento de Biblioteca | 01/08/2021 | 31/12/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COIMC | COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Definir diretrizes básicas de gestão do conhecimento institucional. | Promover a gestão do conhecimento. | Organizar a buscas por documentos e informações na intranet | Organizar a buscas por documentos e informações na intranet | 01/06/2021 | 30/11/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COLAC | COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, AQUISIÇÕES E CONTRATOS | Estabelecer mecanismos de governança de contratações. | Fortalecer a governança institucional | Adotar métricas objetivas de resultados nos contratos e vinculação da remuneração da contratada ao desempenho apresentado | Adotar métricas objetivas de resultados nos contratos e vinculação da remuneração da contratada ao desempenho apresentado | 01/07/2021 | 30/10/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | EJE | ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Desenvolver projetos voltados aos jovens e futuros eleitores de esclarecimento social para o exercício da cidadania, do voto livre e consciente e de combate às noticias falsas | Desenvolver projetos voltados aos jovens e futuros eleitores de esclarecimento social para o exercício da cidadania, do voto livre e consciente e de combate às noticias falsas | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COLAC | COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, AQUISIÇÕES E CONTRATOS | Estabelecer mecanismos de governança de contratações. | Fortalecer a governança institucional | Adotar política de capacitação para os servidores da área de aquisições | Adotar política de capacitação para os servidores da área de aquisições | 01/07/2021 | 30/10/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | EJE | ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Promover capacitação de Pós-Graduação em Direito Eleitoral aos magistrados e servidores da Justiça Eleitoral, extensivo aos demais operadores do direito | Promover capacitação de Pós-Graduação em Direito Eleitoral aos magistrados e servidores da Justiça Eleitoral, extensivo aos demais operadores do direito | 01/08/2019 |  | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COIMC | COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Redução das barreiras comunicacionais com o aprimoramento da acessibilidade no portal de internet do TRE-MA | Redução das barreiras comunicacionais com o aprimoramento da acessibilidade no portal de internet do TRE-MA | 01/08/2021 | 31/12/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COIMC | COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Definir diretrizes básicas de gestão do conhecimento institucional. | Promover a gestão do conhecimento. | Garantir que as unidades possam alimentar e atualizar suas páginas na internet | Garantir que as unidades possam alimentar e atualizar suas páginas na internet | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COGEM | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO | Estabelecer o modelo de governança institucional. | Fortalecer a governança institucional | Formalizar a estrutura de governança do Tribunal | Formalizar a estrutura de governança do Tribunal | 01/03/2021 | 31/08/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COPAD | COORDENADORIA DE APOIO AO PLENO, GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Coordenar as ações de saneamento dos dados judiciais do 2º grau para o sistema DATAJUD | Coordenar as ações de saneamento dos dados judiciais do 2º grau para o sistema DATAJUD | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COJUC | COORDENADORIA DE ASSUNTOS JUDICIARIOS E CORREICIONAIS | Aprimorar metodologia de monitoramento da prestação jurisdicional. | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Realizar monitoramento mensal, verificando a causa de atrasos nos julgamentos no 1º Grau | Realizar monitoramento mensal, verificando a causa de atrasos nos julgamentos no 1º Grau | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | CODES | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Instituir Comissão de Combate ao Assédio Moral e Sexual | Instituir Comissão de Combate ao Assédio Moral e Sexual | 01/03/2021 | 31/05/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COGEM | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Instituir canal de compartilhamento de práticas e ideias | Instituir canal de compartilhamento de práticas e ideias | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COGEM | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO | Definir diretrizes básicas de gestão do conhecimento institucional. | Promover a gestão do conhecimento. | Definir método para impulsionar a gestão da inovação | Definir método para impulsionar a gestão da inovação | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | SEDEO | SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | Definir metodologia de distribuição da força de trabalho. | Efetivar a política de gestão de pessoas. | Definir e documentar os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão. | Definir e documentar os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão. | 01/03/2021 | 31/08/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COPAD | COORDENADORIA DE APOIO AO PLENO, GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Realizar monitoramento mensal dos processos pendentes de julgamento, dando destaque aos feitos prioritários | Realizar monitoramento mensal dos processos pendentes de julgamento, dando destaque aos feitos prioritários | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COGEM | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO | Estabelecer o modelo de governança institucional. | Fortalecer a governança institucional | Realizar reuniões de Comitês e Conselhos públicas, para que todos possam assistir, mesmo que sem voz | Realizar reuniões de Comitês e Conselhos públicas, para que todos possam assistir, mesmo que sem voz | 01/09/2021 | 30/06/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Estabelecer mecanismos de governança de contratações. | Fortalecer a governança institucional | Criar e divulgar metas aos gestores, monitorar e incentivar para alcançar os resultados almejados | Criar e divulgar metas aos gestores, monitorar e incentivar para alcançar os resultados almejados | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COINF | COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Gerir serviços de tecnologia da informação. | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC. | Elaborar um catálogo de serviços de tecnologia da informação | Elaborar um catálogo de serviços de tecnologia da informação | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | SEDOC | SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL | Definir diretrizes básicas de gestão do conhecimento institucional. | Promover a gestão do conhecimento. | Gestão da Memória | Gestão da Memória | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Estabelecer o processo orçamentário organizacional. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira. | Estabelecer metas de economia com clareza de onde será utilizado o valor economizado | Estabelecer metas de economia com clareza de onde será utilizado o valor economizado | 01/08/2021 | 31/12/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Aperfeiçoar a conformidade dos processos de eleição | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Estabelecer meios de controle para o cumprimento dos atos previstos nas normas do TRE e TSE | Estabelecer meios de controle para o cumprimento dos atos previstos nas normas do TRE e TSE | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COLAC | COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, AQUISIÇÕES E CONTRATOS | Estabelecer mecanismos de governança de contratações. | Fortalecer a governança institucional | Instituir a nova Política de Governança das Contratações | Instituir a nova Política de Governança das Contratações | 01/07/2021 | 30/10/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COLAC | COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, AQUISIÇÕES E CONTRATOS | Estabelecer mecanismos de governança de contratações. | Fortalecer a governança institucional | Criar mecanismos de avaliação nas prorrogações dos contratos de prestação de serviços de forma continuada | Criar mecanismos de avaliação nas prorrogações dos contratos de prestação de serviços de forma continuada | 01/07/2021 | 30/10/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COPAD | COORDENADORIA DE APOIO AO PLENO, GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Realizar monitoramento mensal dos requisitos do eixo produtividade, com o objetivo de obtenção do prêmio de qualidade do CNJ, consistente principalmente em medidas para o atingimento de metas nacionais e a redução de taxa de congestionamento líquida e tempo médio de duração de processos, nos termos do glossário do prêmio, mediante ações de monitoramento e impulsionamento. | Realizar monitoramento mensal dos requisitos do eixo produtividade, com o objetivo de obtenção do prêmio de qualidade do CNJ, consistente principalmente em medidas para o atingimento de metas nacionais e a redução de taxa de congestionamento líquida e tempo médio de duração de processos, nos termos do glossário do prêmio, mediante ações de monitoramento e impulsionamento. | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | SEDOC | SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL | Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores. | Efetivar a política de gestão de pessoas. | Aquisição de livros 2021 | Aquisição de livros 2021 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 15000 | 14985.61 | Concluído
2021 | SEDOC | SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL | Definir diretrizes básicas de gestão do conhecimento institucional. | Promover a gestão do conhecimento. | Gestão Documental do TRE/MA | Gestão Documental do TRE/MA | 01/08/2019 | 31/08/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Regulamentar no âmbito interno a Condição Especial de Trabalho | Criar Resolução interna que regulamenta a Condição Especial de Trabalho no âmbito do TRE-MA, em atenção à Resolução 343/2020 do CNJ. | 01/01/2021 | 30/05/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | CODES | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE | Aprimorar metodologias de capacitação | Efetivar a política de gestão de pessoas. | Avaliar o processo de recrutamento de servidores para as eleições | Avaliar o processo de recrutamento de servidores para as eleições | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COLAC | COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, AQUISIÇÕES E CONTRATOS | Estabelecer mecanismos de governança de contratações. | Fortalecer a governança institucional | Desenvolver capacidade dos gestores da área de aquisições (perfis, escolha, avaliação de desempenho e critérios de sucessão) | Desenvolver capacidade dos gestores da área de aquisições (perfis, escolha, avaliação de desempenho e critérios de sucessão) | 01/07/2021 | 30/10/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | GABSGP | GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | Definir metodologia de distribuição da força de trabalho. | Efetivar a política de gestão de pessoas. | Instituir o teletrabalho em regime especial | Instituir o teletrabalho em regime especial | 01/02/2021 | 30/06/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Reformular a estrutura orgânica do Tribunal, revisando as atribuições das unidades administrativas. | Fortalecer a governança institucional | Coordenar a reestruturação do Tribunal | Coordenar a reestruturação do Tribunal | 01/03/2021 | 01/11/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | EJE | ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Promover e divulgar cursos e eventos jurídicos de atualização e aprimoramento sobre o processo eleitoral, tendo por público alvo os juízes eleitorais, com vistas ao aprimoramento das competências laborais e ao atendimento de excelência. | Promover e divulgar cursos e eventos jurídicos de atualização e aprimoramento sobre o processo eleitoral, tendo por público alvo os juízes eleitorais, com vistas ao aprimoramento das competências laborais e ao atendimento de excelência. | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 100 | 1638216 | 16382.16 | Concluído
2021 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Acessibilidade relativa aos critérios de acesso digital, exigidos pelos órgãos de controle: Interpretação em linguagem brasileira de sinais, legenda e audiodescrição para as manifestações públicas veiculadas no sítio da internet. | Acessibilidade relativa aos critérios de acesso digital, exigidos pelos órgãos de controle: Interpretação em linguagem brasileira de sinais, legenda e audiodescrição para as manifestações públicas veiculadas no sítio da internet. | 01/08/2021 | 28/02/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | SECAP | SEÇÃO DE CAPACITAÇÃO | Aprimorar metodologias de capacitação | Efetivar a política de gestão de pessoas. | Promover capacitação de gestão da inovação | Promover capacitação de gestão da inovação | 01/03/2021 | 27/10/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2021 | COMISSÃO | COMISSÃO DE ÉTICA | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Atualizar Código de Ética e Conduta para que contemple os membros da Corte e a alta administração | Atualizar Código de Ética e Conduta para que contemple os membros da Corte e a alta administração | 01/08/2021 | 31/12/2021 | 100 | 0 | 0 | Concluído