## Resultado Compilado Estrategia
ANO | SETOR | NOME SETOR | INICIATIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROJETO | OBJETO | DATA INÍCIO | DATA FIM | PERCENTUAL EXECUCAO PROJETO | ORÇAMENTO PREVISTO | ORÇAMENTO UTILIZADO | SITUAÇÃO PROJETO | ESCOPO | DATA INÍCIO DA ENTREGA | DATA FIM DA ENTREGA | SITUAÇÃO ENTREGA
[13 empty] | Desenvolvimento da ferramenta | 01/05/2024 | 19/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Captação e suporte aos gestores | 19/02/2024 | 23/02/2024 | Concluído
[13 empty] | Testes e homologação do SIGGO | 25/01/2024 | 21/02/2024 | Concluído
[13 empty] | Tramitação, aprovação e publicação do Plano de Diretrizes 24/25 | 06/03/2024 | 31/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Lançamento das informações no SIGGO e validação | 22/02/2024 | 05/03/2024 | Concluído
[13 empty] | Rotina de Prestação de Contas (Janus) | 15/01/2024 | 30/08/2024 | Iniciado
[13 empty] | Mapeamento dos dados sensíveis | 01/03/2024 | 01/03/2025 | Iniciado
[13 empty] | Autenticação em duplo fator no Guardião | 15/04/2024 | 01/10/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Construir aplicações seguras by design | 01/03/2025 | 01/03/2026 | Não Iniciado
[13 empty] | Mascaramento da base de desenvolvimento | 01/03/2025 | 01/04/2026 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração das normas Geração e Restauração de Cópias de Segurança (Revisão); Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura; Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade; Desenvolvimento Seguro de Sistemas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Concluído
[13 empty] | Elaboração das normas Uso Aceitável de Recursos de TI e Uso de Recursos Criptográficos; | 01/01/2024 | 31/05/2024 | Iniciado
[13 empty] | Tabulação e Tratamento de Dados | 01/07/2023 | 29/02/2024 | Iniciado
[13 empty] | Sensibilização | 01/07/2023 | 29/02/2024 | Concluído
[13 empty] | Revisão e Publicação de Indicadores e Metas de Desempenho | 01/11/2024 | 01/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Apresentação de Proposta de Indicadores e Metas de Desempenho. | 01/07/2024 | 30/10/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Desenvolvimento de sistema informatizado que viabilize a efetivação da implantação do Sistema de Avaliação | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Capacitação dos gestores responsáveis pela avaliação dos servidores | 01/01/2025 | 01/06/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Desenvolvimento de ações de caráter informativo, acerca do Sistema de Avaliação, destinadas aos servidores, | 01/07/2025 | 31/08/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Alterações e elaboração final a partir de sugestões recebidas do Coordenador da CODES | 14/10/2023 | 15/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Homologação e publicação do Projeto de Ambientação de Novos Servidores e Estagiários | 16/03/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Definição do tipo de ação mais adequado, planejamento e tratativas preliminares. | 01/05/2023 | 31/03/2024 | Concluído
[13 empty] | Avaliação da ação realizada e registros para melhoria no futuro. | 31/05/2024 | 31/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Coleta das respostas. | 11/03/2024 | 17/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Inclusão das respostas no sistema do TCU. | 21/03/2024 | 22/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Análise das respostas e evidências. | 18/03/2024 | 20/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Contratação de Fornecedor | 01/09/2023 | 31/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Monitoramento, Avaliação e Ajustes | 02/05/2024 | 31/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Implementação gradual em fases e por polos | 01/04/2024 | 30/06/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Enviar SEI às zonas de adesão à campanha | 15/09/2023 | 30/09/2023 | Concluído
[13 empty] | Providenciar o material impresso p/ envio às zonas e demais serviços de outras unidades | 28/02/2024 | 10/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Definir a escala de campanha com os membros da CAIN | 10/03/2024 | 15/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer a campanha e planfetagem no dia "D do Voluntário" a ser definido pela COIMC | 01/04/2024 | 08/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Providenciar a criação da página e do formulário de inscrição na internet | 15/02/2024 | 10/03/2024 | Concluído
[13 empty] | Emissão de Portaria das medidas estabelecidas | 01/12/2023 | 15/12/2023 | Concluído
[13 empty] | Troca dos medidores de energia junto à Equatorial | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Estudos e testes de viabilidade | 16/02/2023 | 01/06/2023 | Concluído
[13 empty] | Reuniões de alinhamento para tomada de decisões | 01/08/2023 | 01/12/2023 | Concluído
[13 empty] | Elaborar ETP | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer Licitação e Contratação | 01/07/2024 | 30/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Executar o contrato | 10/08/2024 | 15/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer pesquisa de mercado | 01/03/2024 | 29/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Elaborar ETP | 01/03/2024 | 30/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Instalar os dispositivos para monitoramento em todas as unidades e ZEs do TRE-MA | 01/07/2024 | 15/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Aguardar resultado preliminar da seleção dos projetos inscritos | 26/02/2024 | 12/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Executar o projeto junto à Equatorial, caso este seja selecionado. | 15/04/2024 | 30/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração do Estudo técnico e Projeto | 01/10/2022 | 30/05/2023 | Concluído
[13 empty] | Pesquisa e Adesão à Ata de Registro de preços | 30/05/2023 | 30/09/2023 | Concluído
[13 empty] | Elaboração do Contrato | 01/10/2023 | 31/10/2023 | Concluído
[13 empty] | Emissão de relatórios e visitas técnicas | 01/11/2023 | 12/01/2024 | Concluído
[13 empty] | Instalação das usinas | 01/01/2024 | 30/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Levantamento das respostas | 15/10/2023 | 30/10/2023 | Concluído
[13 empty] | Fazer estimativa e elaborar relatório | 04/11/2024 | 19/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar cronograma | 01/09/2023 | 30/09/2023 | Concluído
[13 empty] | Reuniões com autoridades e/ou representantes das prefeituras | 15/03/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar ofícios e termos de cooperação para melhoria dos locais de votação | 01/04/2024 | 30/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Levantamento do quantitativo dos locais de votação com acessibilidade pelas ZE´s | 01/08/2024 | 30/09/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar cartilhas voltadas a uns grupos de raças | 15/03/2024 | 30/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer a Gamificação sobre Equid. Racial | 01/09/2024 | 15/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer palestras voltadas às raças e distribuir as cartilhas | 01/06/2024 | 30/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Enviar informativos ao Tribunal sobre o assunto | 25/03/2024 | 15/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer oficinas ou dinâmicas nas edições do Bem-Estar sobre equidade racial | 25/03/2024 | 15/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Identificação dos dados a serem transferidos | 01/07/2024 | 31/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento do Projeto | 01/05/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Serviços disponibilizados ao Governo do Estado do Maranhão pelo Tribunal Superior Eleitoral | 01/09/2024 | 31/10/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Atualização periódica dos dados | 01/11/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Serviços complementares para adequação do prédio às exigências do Corpo de Bombeiros (formação de brigada ) | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Protocolo e Vistoria do Corpo de Bombeiros para emissão do Certificado de Aprovação | 07/08/2024 | 07/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Construção do Formulário de Inventário | 01/09/2023 | 31/01/2024 | Concluído
[13 empty] | Revisão e Testes do Formulário por Unidades | 01/02/2024 | 29/02/2024 | Concluído
[13 empty] | Análise dos Resultados | 01/11/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Relatório de Achados | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Definição para que não haja conflito de interesse por parte dos membros da equipe de investigação | 01/04/2023 | 31/08/2024 | Iniciado
[13 empty] | Mapeamento do processo de trabalho para a correção de ilícitos cíveis e penais; | 01/04/2024 | 31/08/2024 | Iniciado
[13 empty] | Elaboração de normativo sobre a metodologia definida | 01/04/2024 | 31/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Padronização das entrevistas e da análise documental | 01/04/2023 | 31/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Avaliação e registro dos resultados | 01/12/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Adequação da Oficina às novas demandas | 01/04/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Realização da Oficina em Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos | 01/04/2024 | 31/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Mentorias com os participantes interessados | 01/09/2024 | 30/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Contratação de instrutoria interna | 01/05/2023 | 31/07/2023 | Concluído
[13 empty] | Elaboração do PCN | 01/10/2023 | 31/01/2024 | Concluído
[13 empty] | Contratação de instrutoria interna para finalizar a elaboração do PCN | 01/02/2024 | 30/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Oficina em Plano de Continuidade do Negócio. Análise BIA. | 01/08/2023 | 30/09/2023 | Concluído
[13 empty] | Oficina em Política e Plano de Continuidade do Negócio. | 01/05/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Tramitação, aprovação, publicação e divulgação da Política de Continuidade do Negócio e do PCN | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Mentoria | 01/05/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Acompanhamento dos resultados | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Analisar os requisitos do sistema, do usuário e da regra de negócio, bem como a viabilidade técnica e estratégica. | 03/06/2023 | 03/07/2023 | Concluído
[13 empty] | Formalizar o pedido de atualização e desenvolvimento de sistemas considerados prioritários | 04/07/2023 | 04/08/2023 | Concluído
[13 empty] | Testar, homologar e Implementar os sistemas e as novas funcionalidades criadas | 04/08/2023 | 28/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Avaliar os impactos da não implantação de sistemas que deixaram de ser entregues | 29/04/2024 | 02/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Realizar reuniões do grupo de trabalho com a equipe de informática para ajustes relativos à execução do projeto | 01/04/2024 | 31/01/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Capacitar o pessoal envolvido no projeto para operação e gerenciamento dos equipamentos e sistemas aserem utilizados | 01/02/2025 | 09/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Organizar as pastas físicas a serem trabalhadas, consolidar as rotinas de uso e adaptação de sistema de acesso aos documentos digitais e higienizar os documentos a serem digitalizados | 10/03/2025 | 01/08/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Realizar a digitalização dos documentos com a descrição arquivística e catalogação | 02/08/2025 | 31/12/2026 | Não Iniciado
[13 empty] | Editar portaria atualizando a relação de membros do laboratório, indicando Juiz (Juíza) Coordenador(a) Substituto (a) | 31/01/2024 | 23/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Providenciar arte para plano de fundo para reuniões virtuais do laboratório | 05/02/2024 | 07/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Criar pasta no drive, endereço no SEI, espaço no instagram | 31/01/2024 | 23/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Melhorar as informações do Laboratório na internet e intranet | 11/03/2024 | 10/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Criação da unidade LIODS TRE-MA na estrutura administrativa do TRE-MA | 19/02/2024 | 22/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Lotar servidor com dedicação exclusiva no laboratório | 25/03/2024 | 12/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Contratar estagiários para o laboratório | 31/01/2024 | 29/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Providenciar espaço físico para o funcionamento da parte administrativa do laboratório | 01/02/2024 | 15/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Adquirir mobiliário para a sala de treinamento do quinto andar, sob medida e com especificações próprias para atividades de laboratório de inovação | 27/02/2024 | 13/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Providenciar arte para bottons e camisas com a logomarca do laboratório e providenciar a confecção | 05/02/2024 | 15/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Selecionar laboratoristas voluntários | 20/05/2024 | 19/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Criar página na intranet para o laboratório | 15/04/2024 | 22/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Definição de temas | 01/03/2024 | 01/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Contratação do facilitador | 01/04/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Design da Solução | 01/02/2025 | 01/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Contratação de Fornecedor | 02/03/2025 | 30/06/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Monitoramento e Manutenção | 01/07/2025 | 31/12/2026 | Não Iniciado
[13 empty] | Implementação em Fases | 01/07/2025 | 30/06/2026 | Não Iniciado
[13 empty] | Estudo da tecnologia adotada | 08/04/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Implantação da nova Intranet | 07/01/2025 | 31/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Definição da Tecnologia | 01/04/2024 | 05/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Desenvolvimento e configuração da tecnologia adotada | 06/05/2024 | 14/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Treinamento dos gestores da Intranet | 18/11/2024 | 29/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Instalação dos sensores/atuadores e desenvolvimento do software de monitoramento | 01/12/2024 | 30/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Avaliação da efetividade do sistema | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Contratação de fornecedor | 31/07/2024 | 30/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Ajustes e otimizações contínuas | 01/07/2025 | 30/07/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Reuniões on-line para Revisão da Cadeia de Valor e do Modelo de Negócio | 01/05/2025 | 31/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Solicitação de Apoio | 02/01/2024 | 31/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Organização | 01/02/2024 | 04/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Realização | 01/04/2024 | 04/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Tramitação, aprovação e publicação do Plano de Diretrizes 25/26 | 06/03/2025 | 31/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Adequação do SIGGO | 25/01/2025 | 21/02/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Lançamento das informações no SIGGO e validação | 22/02/2025 | 05/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Estudo e análise dos novos requisitos. | 25/01/2025 | 02/02/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Execução | 20/02/2024 | 20/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração do Relatório | 21/02/2024 | 22/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Publicação | 25/03/2024 | 30/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Organização | 01/02/2024 | 19/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Implantação do projeto | 15/07/2024 | 19/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Gravação e edição das materias | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Veiculação do boletim nos grupos de whatsapp e intranet | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Definir quais as campanhas para o ano de acordo com o calendário eleitoral e de acordo com demandas já solicitadas | 01/01/2024 | 19/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Cronograma de veiculação nas redes sociais | 01/01/2024 | 19/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Divulgar o evento à imprensa | 03/06/2024 | 14/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Apresentar o projeto aos dirigentes e definir a data do evento | 22/04/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar a programação | 13/05/2024 | 17/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Encaminhar convite à imprensa | 20/05/2024 | 31/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento do Projeto | 01/04/2024 | 12/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Avaliar o evento | 27/06/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Encaminhar para análise da Assessoria Juridica do presidente | 21/03/2024 | 05/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Finalizar a minuta da Resolução | 18/03/2024 | 20/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento do curso | 08/04/2024 | 12/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Reunir com os setores envolvidos | 15/04/2024 | 26/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Alinhar com o(s) palestrante(s) sobre formato do curso | 27/05/2024 | 31/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Aprovação e ajustes | 04/04/2024 | 17/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Tratativas para a assinatura do Termo de Cooperação entre TRE x ALEMA | 22/02/2024 | 29/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento da estrutura do programa | 04/03/2024 | 26/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Estréia do programa e assinatura do Termo de Cooperação | 18/04/2024 | 19/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Finalizar o plano 2024/2025 | 08/01/2024 | 19/01/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar e aprovar o edital com as regras | 01/04/2024 | 10/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Divulgar e impulsionar a participação dos servidores | 10/04/2024 | 20/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração de Temas, perguntas e respostas | 15/03/2024 | 10/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Conseguir prêmios e cerimônia de premiação | 01/05/2024 | 31/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar o PIE24.2 impulsionar aprovação e publicação | 31/03/2024 | 15/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Monitoramento da execução do PIE24 pelo SIGGO-ELEIÇÃO | 01/02/2024 | 19/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Estudar as Resoluções TSE para as Eleições 2024, verificando a necessidade de replanejamento dos processos | 01/02/2024 | 15/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Impulsionar a correta execução dos prazos | 01/02/2024 | 28/02/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Análise de Riscos dos Processos de Eleição | 02/01/2024 | 15/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração das propostas de enfrentamento | 15/01/2024 | 30/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Análise dos relatórios de avaliação dos clientes e de auto avaliação dos gerentes e verificação do cumprimento das metas e do planejamento de cada Processo | 08/11/2024 | 30/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Validar análise com Gerentes, Gestores e Alta Administração | 01/12/2024 | 19/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Impulsionar a elaboração de perguntas para o questionário de avaliação dos clientes dos processos | 15/06/2024 | 15/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Analisar as perguntas enviadas e a lista de clientes - por cada processo - para inserir no sistema DIGA | 15/07/2024 | 30/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Suporte aos gerentes e gestores na realização da auto avaliação dos Processos de Eleição | 01/10/2024 | 15/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração de relatório consolidado para validação pela Alta Administração e posterior divulgação | 07/01/2025 | 31/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento do evento, de acordo com a agenda dos participantes | 01/05/2024 | 31/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Realização da audiência pública, com a discussão de cada item programado | 01/06/2024 | 31/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Revisar o sistema | 15/06/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer divulgação | 01/07/2024 | 30/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Conseguir premiação e cerimônia de reconhecimento | 01/07/2024 | 30/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Divulgar as boas práticas | 15/11/2024 | 30/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Acompanhar e impulsionar a Contratação | 31/03/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fiscalização da Contratação | 20/07/2024 | 19/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Lançamento oficial do projeto no âmbito do TRE-MA difundindo sua importância e o resultado buscado dentro do planejamento estratégico do órgão. | 01/04/2024 | 29/08/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Agendar, mediante ofício, com o Diretor das unidades de cumprimento das medidas socioeducativas, data e horário para a realização das ações. | 01/04/2024 | 19/09/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Solicitar apoio administrativo, via Corregedoria para operacionalização logística dos serviços de alistamento e regularização eleitoral, na respectiva unidade de recolhimento, conforme programação a ser definida. | 01/04/2024 | 10/10/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Definir os recursos materiais e as unidades administrativas de apoio para a realização das ações institucionais dentro da unidade de recolhimento. | 01/04/2024 | 31/10/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Oficiar ao Juízo da Infância e Juventude, pedindo autorização, para que a equipe do TRE-MA, leve até o local do cumprimento das medidas, o alistamento eleitoral facultativo, dentre outros. | 01/04/2024 | 07/11/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Execução das atividades na(s) unidade(s) de cumprimento de medidas socioeducativas | 01/04/2024 | 18/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Selecionar escolas que participarão das ações de cidadania e agendar com os respectivos dirigentes, data para eventual visita prévia e para a execução do evento | 01/01/2024 | 30/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Organizar os recursos materiais necessários para a consecução do evento (a exemplo de, urnas eletrônicas, informativos, slides, microfones, caixa de som, etc.) e contatar com os setores internos do tribunal, para apoio logístico e operacional, tanto em visita prévia, que houver, quanto no evento pro | 01/01/2024 | 27/09/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Credenciamento dos planos de curso junto à ENFAM via conta no site Educaenfam, com pelo menos 30 dias de antecedência da realização da capacitação, sob pena de intempestividade do pedido | 01/01/2024 | 31/10/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Divulgar sobre a abertura das inscrições, realização e pós curso, expedir certificados aos participantes aprovados. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Abrir e instruir processo (SEI), para contratação do(a) docente com demonstração das fontes de recurso da unidade a serem utilizadas, valores a serem pagos, e encaminhar o pedido à Administração Superior (Diretoria-Geral) pedindo autorização para o empenho da despesa, monitorar trâmite e diligências | 01/01/2024 | 29/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Formatar com antecedência o curso na plataforma virtual, em que acontecerá, postando dados, tais como: nome, quantidade de vagas, carga horária, público-alvo, período realização, etc., assim como configurar o ambiente para recepção das inscrições, inclusão dos conteúdos enviados pelo(a) docente(ex: | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Relatórios Finais e Providências internas | 01/04/2024 | 01/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Atualização do Regulamento Administrativo | 01/05/2024 | 01/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento | 08/01/2024 | 31/01/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Recebimento dos serviços de reforma dos Fóruns Eleitorais de Grajaú, Mirador, São Bento e Zé Doca | 01/02/2025 | 28/02/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração dos Estudos Técncios Preliminares, Mapa de Riscos e Termo de Referência para a contratação | 01/03/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Execução das reformas dos Fóruns Eleitorais de Grajaú, Mirador, São Bento e Zé Doca | 01/11/2024 | 31/01/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Gestão de competências implantada no Moodle | 28/05/2025 | 31/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Política de gestão por competências reeditada | 10/07/2024 | 02/10/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Sistemas AVALIA e Gestão por Competências reeditados | 28/05/2025 | 31/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Configuração de rotinas da classe RCAND | 05/03/2024 | 30/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Aplicação de rotinas no PJE | 01/08/2024 | 19/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Modelagem de documentos para RCAND | 05/03/2024 | 30/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Modelagem de documentos para classe PCE | 01/09/2024 | 01/10/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Realização do evento | 01/05/2024 | 05/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Evento alusivo ao tema | 10/03/2024 | 01/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento | 20/01/2024 | 11/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Entregar etapas de Kick OFF | 01/04/2023 | 30/04/2023 | Concluído
[13 empty] | Executar Coleta Qualitativa | 01/05/2023 | 31/05/2023 | Concluído
[13 empty] | Formalizar a AI, CE e CSPAD se existe previsão legal em seus normativos. | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Concluído
[13 empty] | Desenvolvimento | 01/01/2023 | 01/12/2023 | Concluído
[13 empty] | Revisar a metodologia/política de gestão de riscos. | 01/07/2023 | 19/12/2023 | Concluído
[13 empty] | Solicitar para STIC desenvolvimento de ferramenta de sistema. | 01/05/2023 | 28/07/2023 | Concluído
2022 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Aperfeiçoar a conformidade dos processos de eleição | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Assegurar a realização de Pesquisa de Satisfação dos eleitores no dia das eleições (por amostragem) | Assegurar a realização de Pesquisa de Satisfação dos eleitores no dia das eleições (por amostragem) | 01/05/2022 | 30/04/2023 | 0 | 50000 | 0 | Cancelado
2022 | CODIS | COORDENADORIA DE REGISTROS PARTIDÁRIOS, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Realização de debates sobre participação feminina nos espaços de poder político. | Realização de debates sobre participação feminina nos espaços de poder político. | 01/05/2022 | 30/07/2022 | 0 | 0 | 0 | Cancelado
2022 | COUSE | COORDENADORIA DE URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS | Aprimorar método de segurança prévia às eleições | Realizar eleições céleres, seguras e transparentes. | Criação de postos de atendimento biométrico, no período que antecede o fechamento do cadastro, visando ter o máximo de eleitores com cadastro biométrico nas eleições 2022 | Criação de postos de atendimento biométrico, no período que antecede o fechamento do cadastro, visando ter o máximo de eleitores com cadastro biométrico nas eleições 2022 | 01/02/2022 | 31/05/2022 | 0 | 0 | 0 | Cancelado
2022 | ASCRE | ASSESSORIA-CHEFE DA CORREGEDORIA | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Informação: ferramenta de cidadania. | Fomentar o engajamento dos juízes quanto a importância das ações de esclarecimento da sociedade acerca da eficiência, segurança e transparência do processo eleitoral. | 01/07/2021 | 31/07/2022 | 0 | 0 | 0 | Cancelado
2022 | COPES | COORDENADORIA DE PESSOAL | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Atualizar os normativos de ingresso de servidores comissionados, magistrados e membros da Corte, considerando padrões de integridade, incluindo alteração do art. 47 do novo código de ética para, a fim de incluir magistrados e membros da Corte. | Atualizar os normativos de ingresso de servidores comissionados, magistrados e membros da Corte, considerando padrões de integridade. | 01/10/2021 | 30/04/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Elaborar o Plano de Integridade organizacional | Elaborar o Plano de Integridade organizacional | 01/09/2021 | 30/04/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SEDEO | SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores. | Implementar política de gestão de pessoas. | Identificar as ocupações críticas da organização | Identificar as ocupações críticas da organização | 01/07/2021 | 12/07/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COINF | COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Gerir riscos de tecnologia da informação. | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC. | Estabelecer procedimento para acordar os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização (Acordo de Nível de Serviço - ANS) | Estabelecer procedimento para acordar os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização (Acordo de Nível de Serviço - ANS) | 01/05/2021 | 31/08/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SEDEO | SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | Definir metodologia de distribuição da força de trabalho. | Implementar política de gestão de pessoas. | Definir e documentar os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores | Definir e documentar os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores | 01/03/2021 | 12/07/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Mapear os processos críticos organizacionais identificando possíveis melhorias. | Fortalecer a governança institucional | Realizar 3 Oficinas de Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos. | Realizar 3 Oficinas de Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SEDEO | SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | Promover a capacidade da liderança. | Implementar política de gestão de pessoas. | Identificar e documentar as lacunas de competências dos colaboradores e gestores | Identificar e documentar as lacunas de competências dos colaboradores e gestores | 01/07/2021 | 12/07/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COLAC | COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, AQUISIÇÕES E CONTRATOS | Promover a gestão de riscos. | Fortalecer a governança institucional | Gerir os riscos dos processos de trabalho da seleção dos fornecedores e gestão de contratos | Gerir os riscos dos processos de trabalho da seleção dos fornecedores e gestão de contratos | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COUSE | COORDENADORIA DE URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS | Aperfeiçoar a conformidade dos processos de eleição | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Otimizar a logística de distribuição e recolhimento de urnas e mídias de resultado | Otimizar a logística de distribuição e recolhimento de urnas e mídias de resultado | 01/08/2021 | 31/12/2022 | 100 | 4540104.12 | 3663898.08 | Concluído
2022 | GABDG | GABINETE DA DIRETORIA GERAL | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Sinalização de Atendimento Preferencial: Distribuir placas para o TRE e Zonas | Normativo: LEI 10.048-2000, Lei 13977/2020, e Lei Orgânica do Município de São Luís, sob pena de multa. | 01/08/2020 | 28/02/2022 | 100 | 0 | 1241.6 | Concluído
2022 | COTEJ | COORDENADORIA TÉCNICA JURÍDICA | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Criar normativo que trate sobre questões éticas como recebimento de benefícios ou brindes e conflito de interesse por parte de membros ou servidores, instituindo Termo de Adesão. | Criar normativo que trate sobre questões éticas como recebimento de benefícios ou brindes e conflito de interesse por parte de membros ou servidores, instituindo Termo de Adesão. | 01/04/2022 | 01/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | ORE | OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Divulgação das formas e canais de denúncia | Divulgação das formas e canais de denúncia | 01/10/2021 | 30/04/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | GABDG | GABINETE DA DIRETORIA GERAL | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Atualização da Resolução nº 9.493/2019 TRE-MA. | Elaborar minuta da nova Resolução que tata sobre a acessibilidade no âmbito do TRE-MA. | 01/04/2022 | 31/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COMISSÃO | COMISSÃO DE ÉTICA | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Divulgação do novo Código de Ética e Conduta. | Divulgação do novo Código de Ética e Conduta. | 01/04/2022 | 31/07/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | GABDG | GABINETE DA DIRETORIA GERAL | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Restrição de uso de copos descartáveis. | Regulamentar por meio de Portaria a distribuição de copos plásticos descartáveis apenas à unidades que recebem visitantes e para ações externas. | 01/09/2021 | 15/07/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | CODES | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE | Desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho. | Implementar política de gestão de pessoas. | Instituir programa(s) permanente de qualidade de vida no trabalho | Instituir programa(s) permanente de qualidade de vida no trabalho | 01/03/2021 | 12/07/2022 | 100 | 120000 | 47500 | Concluído
2022 | COLAC | COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, AQUISIÇÕES E CONTRATOS | Promover a gestão de riscos. | Fortalecer a governança institucional | Definir que as equipes de planejamento das contratações serão selecionadas de modo que pelo menos um dos seus integrantes possua capacitação em gestão de riscos | Definir que as equipes de planejamento das contratações serão selecionadas de modo que pelo menos um dos seus integrantes possua capacitação em gestão de riscos | 01/07/2021 | 31/07/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SEFOT | SEÇÃO DE GESTÃO DA FORÇA DE TRABALHO | Desenvolver política ou diretrizes de reconhecimento de desempenho. | Implementar política de gestão de pessoas. | Instituir procedimentos estruturados para identificar os motivos dos pedidos de movimentação interna dos colaboradores da organização. | Instituir procedimentos estruturados para identificar os motivos dos pedidos de movimentação interna dos colaboradores da organização. | 01/07/2021 | 12/07/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | EJE | ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Promover e divulgar cursos e eventos jurídicos de atualização e aprimoramento sobre o processo eleitoral, tendo por público alvo os juízes eleitorais, com vistas ao aprimoramento das competências laborais e ao atendimento de excelência, em 2022. | Promover e divulgar cursos e eventos jurídicos de atualização e aprimoramento sobre o processo eleitoral, tendo por público alvo os juízes eleitorais, com vistas ao aprimoramento das competências laborais e ao atendimento de excelência. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 23890.1 | 14083.2 | Concluído
2022 | GABSGP | GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | Fomentar o compartilhamento. | Promover a gestão do conhecimento. | Dar ampla divulgação nas redes internet e intranet das ações de repercussão geral. | Dar ampla divulgação nas redes internet e intranet das ações de repercussão geral. | 01/06/2022 | 01/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | ASESP | ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA | Definir diretrizes básicas de gestão do conhecimento institucional. | Promover a gestão do conhecimento. | Regulamentar a elaboração, alteração e publicação de normas internas e sua divulgação no âmbito da TRE/MA. | Regulamentar a elaboração, alteração e publicação de normas internas e sua divulgação no âmbito da TRE/MA. | 01/11/2021 | 30/04/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COPAD | COORDENADORIA DE APOIO AO PLENO, GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Coordenar as ações de saneamento dos dados judiciais do 2º grau para o sistema DATAJUD (Prêmio CNJ 2022) | Coordenar as ações de saneamento dos dados judiciais do 2º grau para o sistema DATAJUD (Prêmio CNJ 2022) | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COTEJ | COORDENADORIA TÉCNICA JURÍDICA | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Definir e formalizar parâmetros para identificação de quais situações se enquadram como ilícitos civis e como ilícitos penais, procedendo o enquadramento, responsabilidade e rito do ajuizamento. | Definir e formalizar parâmetros para identificação de quais situações se enquadram como ilícitos civis e como ilícitos penais, procedendo o enquadramento, responsabilidade e rito do ajuizamento. | 01/04/2022 | 31/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COGEM | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Intensificar ações de incentivo ao controle social | Intensificar ações de incentivo ao controle social | 01/03/2022 | 31/10/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COPAD | COORDENADORIA DE APOIO AO PLENO, GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Coordenar as ações de saneamento dos dados judiciais do 2º grau para o sistema DATAJUD (Prêmio CNJ 2023) | Coordenar as ações de saneamento dos dados judiciais do 2º grau para o sistema DATAJUD (Prêmio CNJ 2023) | 01/07/2022 | 30/06/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | ORE | OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Implantar a Ouvidoria da Mulher no TRE-MA. | A Ouvidoria da Mulher é um projeto que visa assistir a mulher de forma diferenciada, onde esta será atendida preferencialmente por uma servidora, em ambiente reservado, de forma que possa se sentir à vontade para narrar o seu problema, quando se tratar de natureza de gênero. | 01/02/2022 | 31/07/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COIMC | COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Aprimorar método de segurança prévia às eleições | Realizar eleições céleres, seguras e transparentes. | Fazer divulgação das audiências públicas de geração de mídias, carga e lacre das urnas | Fazer divulgação das audiências públicas de geração de mídias, carga e lacre das urnas | 01/06/2022 | 31/10/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COUSE | COORDENADORIA DE URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS | Aprimorar método de segurança prévia às eleições | Realizar eleições céleres, seguras e transparentes. | Aprimorar processo de seleção dos auxiliares de apoio terceirizados | Aprimorar processo de seleção dos auxiliares de apoio terceirizados | 01/10/2021 | 30/11/2022 | 100 | 5113365.44 | 5121704.49 | Concluído
2022 | SEDOC | SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL | Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores. | Implementar política de gestão de pessoas. | Aquisição de livros 2022 | Aquisição de livros 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 15000 | 14900 | Concluído
2022 | COJUC | COORDENADORIA DE ASSUNTOS JUDICIARIOS E CORREICIONAIS | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Instituir o Núcleo de Apoio à Atividade Processual | Instituir o Núcleo de Apoio à Atividade Processual. | 01/06/2022 | 31/03/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Realizar projeto piloto de mentoria em Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos. | Realizar projeto piloto de mentoria em Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos. | 01/08/2022 | 31/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | GABDG | GABINETE DA DIRETORIA GERAL | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Aumentar a quantidade de Termos de Parceria com entidades ou cooperativas de reciclagem pelo interior do Estado. | Publicação de Edital de Convocação Pública. Estabelecer parcerias com prefeituras do interior que possam auxiliar no encontro de novas entidades. | 01/02/2022 | 01/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COPAD | COORDENADORIA DE APOIO AO PLENO, GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Realizar monitoramento mensal dos processos pendentes de julgamento, dando destaque aos feitos prioritários | Realizar monitoramento mensal dos processos pendentes de julgamento, dando destaque aos feitos prioritários | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Promover a realização de audiências públicas, esclarecendo cada etapa do processo eleitoral | Promover a realização de audiências públicas, esclarecendo cada etapa do processo eleitoral | 01/05/2022 | 30/09/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | ASESP | ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Impulsionar a transparência no TRE-MA. | Impulsionar a transparência no TRE-MA. | 01/03/2022 | 19/05/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | GABDG | GABINETE DA DIRETORIA GERAL | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Campanha de conscientização de servidores (as) quanto ao uso consciente de água. | Planejar campanha de conscientização de servidores (as) quanto ao uso consciente de água e formas de evitar desperdícios (Cartilhas, Sinalizações, Cursos e Palestras) | 04/04/2022 | 30/07/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | GABDG | GABINETE DA DIRETORIA GERAL | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Aquisição de canecas para uso da força funcional | Aquisição de canecas para uso da força funcional | 01/10/2021 | 15/12/2022 | 100 | 11000 | 8646.4 | Concluído
2022 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Aprimorar método de segurança prévia às eleições | Realizar eleições céleres, seguras e transparentes. | Impulsionar o cumprimento de prazos e normas | Impulsionar o cumprimento de prazos e normas | 01/02/2022 | 31/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COIMC | COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Desenvolver Campanhas Publicitárias e Conteúdos Digitais | Desenvolver Campanhas Publicitárias e Conteúdos Digitais | 01/06/2021 | 31/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | GABDG | GABINETE DA DIRETORIA GERAL | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Atualizar o sistema de cadastro de servidores, magistrados, estagiários, terceirizados e demais colaboradores do TRE-MA (PcD). | Solicitar e monitorar junto à STIC alterações necessárias para a atualização do sistema para cadastro de PcD. | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Promover a gestão de riscos. | Fortalecer a governança institucional | Divulgar e sensibilizar os gestores sobre a importância da Gestão de Riscos | Divulgar e sensibilizar os gestores sobre a importância da Gestão de Riscos | 01/09/2021 | 31/03/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COPES | COORDENADORIA DE PESSOAL | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Instituir métodos e critérios para identificar variações significativas de patrimônio dos funcionários com base nas declarações de bens e rendas. | Instituir métodos e critérios para identificar variações significativas de patrimônio dos funcionários com base nas declarações de bens e rendas. | 01/05/2022 | 01/05/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Impulsionar a Gestão da Inovação, participando das reuniões do LIODS-JE, subgrupos, TREMALAB, e auxiliando na adoção das medidas determinadas. | Impulsionar a Gestão da Inovação, participando das reuniões do LIODS-JE, subgrupos, TREMALAB, e auxiliando na adoção das medidas determinadas. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | GABDG | GABINETE DA DIRETORIA GERAL | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Impulsionar capacitações em equidade e diversidade. | Elaborar planejamento interno de capacitações necessárias e solicitar orçamento junto ao PAC (programa anual de capacitações). | 01/10/2021 | 15/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COUSE | COORDENADORIA DE URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS | Aprimorar método de segurança prévia às eleições | Realizar eleições céleres, seguras e transparentes. | Elaborar protocolos que garantam padronização no cumprimento de todas as formalidades previstas nas Normas do TSE/TRE | Elaborar protocolos que garantam padronização no cumprimento de todas as formalidades previstas nas Normas do TSE/TRE | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SEDIN | SEÇÃO DE DADOS, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E INOVAÇÃO | Impulsionar a governança de TIC. | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC. | Realizar a auditoria da "votação paralela" em local de grande circulação | Realizar a auditoria da "votação paralela" em local de grande circulação | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 100 | 0 | 196732.34 | Concluído
2022 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Aperfeiçoar a conformidade dos processos de eleição | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Definir de forma participativa as prioridades que demandam recursos orçamentários | Definir de forma participativa as prioridades que demandam recursos orçamentários | 01/02/2022 | 30/04/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Desenvolver Plano de apoio às Zonas Eleitorais | Realizar eleições céleres, seguras e transparentes. | Elaborar e disponibilizar na intranet Check List com atividades voltadas para Eleições, destinada aos Chefes de Cartório. | Elaborar e disponibilizar na intranet Check List com atividades voltadas para Eleições, destinada aos Chefes de Cartório. | 15/01/2022 | 31/07/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COTEJ | COORDENADORIA TÉCNICA JURÍDICA | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Estabelecer formalmente a obrigação de os servidores tornarem pública qualquer participação em eventos que obtenham vantagem pessoal, divulgando eventual remuneração. | Estabelecer formalmente a obrigação de os servidores tornarem pública qualquer participação em eventos que obtenham vantagem pessoal, divulgando eventual remuneração. | 01/04/2022 | 01/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Definir diretrizes básicas de gestão do conhecimento institucional. | Promover a gestão do conhecimento. | Game Eleições 2022. | Game Eleições 2022. | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COSIN | COORDENADORIA DE SISTEMAS E INOVAÇÃO | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Digitalizar serviço de solicitação de locais de votação. | Digitalizar serviço de solicitação de locais de votação. | 01/02/2022 | 30/09/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | GABDG | GABINETE DA DIRETORIA GERAL | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Impulsionar as capacitações baseadas nos ODS. | Elaborar planejamento interno de capacitações necessárias e solicitar orçamento junto ao PAC (programa anual de capacitações). | 01/10/2021 | 15/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SEDOC | SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL | Desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho. | Implementar política de gestão de pessoas. | Café, arte e literatura. | Café, arte e literatura. | 01/02/2022 | 20/05/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COIMC | COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Desenvolver ações de combate às fake news | Desenvolver ações de combate às fake news | 01/06/2021 | 31/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | ORE | OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Facilitar o acesso ao cidadão para denunciar fraudes ou tentativas de corrupção | Facilitar o acesso ao cidadão para denunciar fraudes ou tentativas de corrupção | 01/10/2021 | 30/04/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | GABDG | GABINETE DA DIRETORIA GERAL | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Impulsionar a Logística Integrada de Veículos. | Fomentar o sistema integrado de logística de veículos entre os parceiros da ecoliga. | 01/10/2021 | 01/06/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SEDEO | SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | Instituir programa de sucessão. | Implementar política de gestão de pessoas. | Instituir programa de sucessão | Instituir programa de sucessão | 01/05/2021 | 12/07/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COPES | COORDENADORIA DE PESSOAL | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Formalizar a obrigatoriedade quando da designação ou ingresso de membros da Corte e alta administração para firmarem compromisso com os valores fundamentais e padrões de conduta estabelecidos. | Formalizar a obrigatoriedade quando da designação ou ingresso de membros da Corte e alta administração para firmarem compromisso com os valores fundamentais e padrões de conduta estabelecidos. | 01/10/2021 | 30/06/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COLAC | COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, AQUISIÇÕES E CONTRATOS | Estabelecer mecanismos de governança de contratações. | Fortalecer a governança institucional | Adotar política de ética para os gestores e colaboradores que atuam na área de contratações | Adotar política de ética para os gestores e colaboradores que atuam na área de contratações | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | GABDG | GABINETE DA DIRETORIA GERAL | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Criação de vídeos sobre acessibilidade e inclusão para o público interno e externo. | Criação de vídeos informativos, de curta duração, para serem publicados na internet/intranet, com o objetivo de conscientizar o público interno e externo em como tratar a pessoa com deficiência. | 01/01/2019 | 21/02/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COSIN | COORDENADORIA DE SISTEMAS E INOVAÇÃO | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Digitalizar serviço de solicitação de eleições parametrizadas. | Digitalizar serviço de solicitação de eleições parametrizadas. | 01/02/2022 | 30/09/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COGEM | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Incentivar a propositura de ideias e, em sendo adotada, dar os créditos à autoria | Incentivar a propositura de ideias e, em sendo adotada, dar os créditos à autoria | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Revisar o Plano de Diretrizes 2022/2023 | Revisar o Plano de Diretrizes 2022/2023 | 01/02/2022 | 30/04/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Aperfeiçoar a conformidade dos processos de eleição | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Estabelecer meios de controle para o cumprimento dos atos previstos nas normas do TRE e TSE | Estabelecer meios de controle para o cumprimento dos atos previstos nas normas do TRE e TSE | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Promover a gestão de riscos. | Fortalecer a governança institucional | Resguardar a divulgação ao público externo, dos planos de enfrentamento aos riscos | Resguardar a divulgação ao público externo, dos planos de enfrentamento aos riscos | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COTEJ | COORDENADORIA TÉCNICA JURÍDICA | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Elaborar um normativo que estabeleça regras uniformes para tratar conflito de interesses e estabeleça critérios para formação das equipes de investigação interna de incidentes de fraude e corrupção, com termo de confidencialidade. | Elaborar um normativo que estabeleça regras uniformes para tratar conflito de interesses e estabeleça critérios para formação das equipes de investigação interna de incidentes de fraude e corrupção, com termo de confidencialidade. | 01/02/2023 | 31/12/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | GABSGP | GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | Desenvolver e implementar plano estratégico de gestão de pessoas. | Implementar política de gestão de pessoas. | Levantar os riscos nos processos de trabalho da SGP, inclusive relativos a possibilidade de atos de fraude e corrupção e respectivos indicadores de detecção (sinais de alerta) para as atividades da organização, sejam nos procedimentos administrativos ou informatizados. | Levantar os riscos nos processos de trabalho da SGP, inclusive relativos a possibilidade de atos de fraude e corrupção e respectivos indicadores de detecção (sinais de alerta) para as atividades da organização, sejam nos procedimentos administrativos ou informatizados. | 01/06/2022 | 01/06/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SESEC | SEÇÃO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA | Implantar metodologia de detecção de não conformidade. | Promover a proteção de dados e segurança cibernética. | Definir e executar atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem | Definir e executar atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem | 01/06/2021 | 30/11/2025 | 100 | 160000 | 165205 | Concluído
2022 | STIC | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Aprimorar método de segurança prévia às eleições | Realizar eleições céleres, seguras e transparentes. | Incentivar e divulgar a participação da sociedade na auditoria de urnas | Incentivar e divulgar a participação da sociedade na auditoria de urnas | 01/04/2022 | 31/10/2022 | 100 | 0 | 196925.95 | Concluído
2022 | COUSE | COORDENADORIA DE URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Aprimorar protocolo de testes antecipados | Aprimorar protocolo de testes antecipados | 01/02/2022 | 30/09/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | GABDG | GABINETE DA DIRETORIA GERAL | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Campanha de conscientização sobre o uso dos recursos materiais. | Campanha de conscientização sobre o uso dos recursos materiais. | 01/02/2022 | 01/12/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Preservar a eficácia da gestão de riscos | Fortalecer a governança institucional | Atualizar os instrumentais utilizados na Gestão de Riscos, Projetos e Processos | Atualizar os instrumentais utilizados na Gestão de Riscos, Projetos e Processos | 01/08/2021 | 30/11/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | NIC | NÚCLEO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Implementar metodologia de gestão de projetos | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC. | Implementar piloto de gestão de projetos de tecnologia da informação | Implementar piloto de gestão de projetos de tecnologia da informação | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COTEJ | COORDENADORIA TÉCNICA JURÍDICA | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Atualizar os normativos de ingresso de servidores efetivos, considerando padrões de integridade | Atualizar os normativos de ingresso de servidores efetivos, considerando padrões de integridade | 01/10/2021 | 12/07/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SEGIN | SEÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | Desenvolver Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC | Promover a proteção de dados e segurança cibernética. | Desenvolver Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC | Desenvolver Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC | 01/05/2021 | 30/06/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COLAC | COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, AQUISIÇÕES E CONTRATOS | Estabelecer mecanismos de governança de contratações. | Fortalecer a governança institucional | Criar mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações | Criar mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SEPEO | SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Contemplar adequadamente as prioridades no orçamento. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira. | Definir processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária | Definir processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária | 01/08/2021 | 30/06/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SEGIN | SEÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | Desenvolver Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC | Promover a proteção de dados e segurança cibernética. | Estudar e propor a reformulação do Processo de Gerenciamento de Riscos existente para abranger riscos de Segurança da Informação | Estudar e propor a reformulação do Processo de Gerenciamento de Riscos existente para abranger riscos de Segurança da Informação | 01/06/2021 | 30/04/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | COLAC | COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, AQUISIÇÕES E CONTRATOS | Mapear os processos críticos organizacionais identificando possíveis melhorias. | Fortalecer a governança institucional | Definir critérios para o processo de trabalho de gestão de contratos, quando à avaliação de critérios de indicação dos gestores e fiscais de contrato | Definir critérios para o processo de trabalho de gestão de contratos, quando à avaliação de critérios de indicação dos gestores e ficais de contrato | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | GABDG | GABINETE DA DIRETORIA GERAL | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Impulsionar capacitações em Acessibilidade e Inclusão Social | Impulsionar capacitações em Acessibilidade e Inclusão Social | 01/01/2022 | 15/12/2022 | 100 | 0 | 40000 | Concluído
2022 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Assessorar as unidades na identificação e priorização dos riscos de integridade, estabelecendo medidas para tratamento. | Identificar e priorizar os riscos de integridade, estabelecendo medidas para tratamento. | 01/10/2021 | 31/05/2022 | 100 | 0 | 0 | Concluído
2022 | SERED | SEÇÃO DE GESTÃO DE REDES | Implantar serviço de backup em nuvem. | Promover a proteção de dados e segurança cibernética. | Implantar serviço de Backup em Nuvem | Implantar serviço de Backup em Nuvem | 01/04/2021 | 28/02/2022 | 100 | 240000 | 87000 | Concluído